**Flow chart การควบคุมโรคและป้องกันโรคไข้เลือดออก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ปี 2567 เอกสารหมายเลข 1**

**การควบคุมโรคและป้องกันโรคไข้เลือดออก**

ภายใน 1 วัน

**การดำเนินงาน**

1.จนท.ทุกคน ได้รับการแบ่งหมู่บ้านรับผิดชอบ

2.เตรียมความพร้อม สารเคมี /ทรายฯ/สเปรย์/เครื่องพ่น/

แบบเอกสาร/การประสานงานกับ อบต/เทศบาล /อสม. /

ธนาคารปลาฯ/ไฟฉาย/เครื่องขยายเสียง ฯลฯ

3.รณรงค์ควบคุมและป้องกันโรค

- พื้นที่เสี่ยงอย่างเข้มข้น ทุกเดือน (big cleaning day)

- พื้นที่ปกติ ดำเนินการทุก 3 เดือน

3.1 กิจกรรมมาตรการ 5ป 1 ข. (ปิด/ เปลี่ยน/ปล่อย/

ปรับปรุง/ปฏิบัติ/ขัดภาชนะ)

3.2 เป้าหมายรณรงค์ 6 ร. (บ้าน/ วัด/โรงเรียน/โรงงาน/

รพ.สต.)

3.3 ประชาสัมพันธ์ รถประชาสัมพันธ์ /เสียงตามสาย/

รณรงค์ต่างๆ

3.4 ส่งเสริมเลี้ยงปลากินลูกน้ำ เน้น รพ.สต./บ้านอสม. /ร.ร.

4.ควบคุม/ประเมิน

4.1 บ้าน อสม.ตัวอย่าง

4.2 สุ่มไขว้หลังการรณรงค์ ภายใน 7 วัน

4.3 ทีม SRRT อำเภอ สุ่ม 6 ร.+บ้าน อสม.

5.อสม.ได้รับการมอบหมายรับผิดชอบละแวก ชัดเจน

6. รายงานข้อขัดข้อง/ข้อเสนอ ให้ สสอ.ทราบทันที🞻🞻

**การดำเนินงาน**

1.จัดทำ

1.1Epidemic Curve (รายหมู่บ้าน /พท.รับผิดชอบ)

1.2 ทะเบียนผู้ป่วย

1.3 ประเมินหมู่บ้านเสี่ยงสูง ปกติ

1.4 แฟ้มสะสมการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน/ทุกกิจกรรม

2. หลังการควบคุมโรค 7 วันสำรวจลูกน้ำยุงลายซ้ำ

3.ควบคุมโรคไม่เกิด 2 Generation case

4.วิเคราะห์ /นวัตกรรม/ประชุม /ประชาคม /การมีส่วนร่วม

5.จัดทำแผนงาน/โครงการควบคุมโรค จากกองทุนตำบล /เงินบำรุง

กรณีพบ ผู้ป่วย Gen 2 ในหมู่เดียวกัน หรือ ผู้ป่วย.ช็อค

-รายงาน สสอ.ทาง Line ทันที (Gen 2 นับ15-28วัน หลังพบ

ผป. รายล่าสุดในหมู่นั้น)

-รณรงค์มาตรการ 5ป 1ข ซ้ำ+ประชาสัมพันธ์ รัศมี 200

เมตร ทันที - Srrt อำเภอ ติดตาม /สุ่ม

กรณี ผู้ป่วยตาย

-รายงาน สสอ.🞻 ทันที

-ดำเนิน มาตรการ 5ป 1ข ซ้ำ +พ่น + ประชาสัมพันธ์ ทั้ง

หมู่บ้าน และ รัศมี 200 เมตร (หมู่ /ตำบลข้างเคียง) ทันที

- Srrt อำเภอ ติดตาม /สุ่ม

**การดำเนินงาน**

1.เน้นผู้ป่วยรายในหมู่บ้าน รัศมี 200 เมตร บ้านไม่พบลูกน้ำ

100 % (Srrt อำเภอ จะเข้าสุ่ม ละแวก วันที่ 3)

3.เตรียมพร้อม

-กระเป๋า SRRT (สเปรย์/ไฟฉาย/ทราย/ยาทา/เอกสารความรู้ ฯลฯ )

-แบบมาตรการ 3-3-1-3-7-14-21-28 (ของ สสอ.)

-แบบสำรวจลูกน้ำ แบบ กอ. 1/1

-แบบสอบสวนโรคไข้เลือดออก (เฉพาะราย)

-ผู้รับผิดชอบงาน DHF ของ อบต./เทศบาล

4.ทำมาตรการ 3-3-1-3-7-14-21-28 เคร่งครัด การควบคุมโรค รัศมี 200 เมตร (5 ป 1ข +พ่นสารเคมี+เฝ้าระวัง ผป.รายใหม่)

5.ผู้ป่วย ควรทายา ต่อเนื่องอย่างน้อย 21 วัน

6.ใช้รถประชาสัมพันธ์ หรือ เสียงตามสาย ทุกราย

7.รายงาน

-รายงานการสอบสวนโรค (ผู้บริหาร) ใน 1 วัน (ทางLine)

-รายงานสอบสวนโรคไข้เลือดออก ใน 1-3 วัน

-รายงานสอบสวนโรค (ฉบับสมบูรณ์) ใน 15 วัน

-รายงานให้ อบต./เทศบาล เดือนละ 1 ครั้ง

-รายงานที่ประชุม อสม.เดือนละ1 ครั้ง

8.รายงานข้อขัดข้อง/ข้อเสนอ ให้ สสอ.ทราบทันที 🞻🞻

**หลังการเกิดโรค**

**ก่อนการเกิดโรค**

**ขณะเกิดโรค**